## Hoja de Ruta
Fase | Objetivo | Tipo de tarea | Estado
Fase 1: Corto plazo (0–6 meses) | Consolidar servicio consultivo especializado en CFD/FEM | Comercial / Técnico | Pendiente
Fase 1: Corto plazo (0–6 meses) | Preparar portafolio en inglés con casos de éxito | Marketing / Comercial | Pendiente
Fase 1: Corto plazo (0–6 meses) | Activar contactos internacionales | Networking / Comercial | Pendiente
Fase 1: Corto plazo (0–6 meses) | Publicar servicio en plataforma de freelancers | Marketing / Comercial | Pendiente
Fase 1: Corto plazo (0–6 meses) | Empaquetar herramienta actual como producto técnico mínimo | Desarrollo / Producto | Pendiente
Fase 2: Mediano plazo (6–18 meses) | Exportar primer equipo propio (ej. hidrociclón) | Fabricación / Comercial | Pendiente
Fase 2: Mediano plazo (6–18 meses) | Licenciar software técnico especializado | Legal / Comercial / IP | Pendiente
Fase 2: Mediano plazo (6–18 meses) | Crear canal de distribución internacional (aliado o representante) | Alianzas / Comercial | Pendiente
Fase 3: Largo plazo (2 años+) | Reducir dependencia operativa directa | Organización / Estructura | Pendiente
Fase 3: Largo plazo (2 años+) | Ingresos estables por licencias o servicios recurrentes | Modelo de negocio | Pendiente
Fase 3: Largo plazo (2 años+) | Ofrecer productos físicos exportables con bajo riesgo operativo | Producción / Comercial | Pendiente
Fase 3: Largo plazo (2 años+) | Integrar servicios con plataforma o software propio | Desarrollo / Producto | Pendiente

## Subtareas
Objetivo Principal | Subtarea | Estado
Consolidar servicio consultivo especializado en CFD/FEM | Definir lista de servicios estándar ofrecidos (CFD, FEM, etc.) | Pendiente
Preparar portafolio en inglés con casos de éxito | Recopilar 3 casos de éxito con visuales y datos clave | Pendiente
Activar contactos internacionales | Listar contactos internacionales previos (exclientes, aliados) | Pendiente
Publicar servicio en plataforma de freelancers | Crear perfil profesional en Upwork o Toptal | Pendiente
Empaquetar herramienta actual como producto técnico mínimo | Limpiar y documentar notebook o herramienta actual | Pendiente
Exportar primer equipo propio (ej. hidrociclón) | Seleccionar un equipo ya probado (hidrociclón o aeroenfriador) | Pendiente
Licenciar software técnico especializado | Documentar especificaciones técnicas y resultados de pruebas | Pendiente
Crear canal de distribución internacional (aliado o representante) | Contactar potenciales aliados en LATAM para piloto de exportación | Pendiente
Reducir dependencia operativa directa | Evaluar funciones actuales que puedan ser delegadas | Pendiente
Ingresos estables por licencias o servicios recurrentes | Establecer modelo de precios por licencia de software o servicios | Pendiente
Ofrecer productos físicos exportables con bajo riesgo operativo | Diseñar versión simplificada de producto para producción externa | Pendiente
Integrar servicios con plataforma o software propio | Prototipar interfaz o entorno web para clientes técnicos | Pendiente